## Sheet1
模块 | 功能 | 后端进度及时间安排 | 后端人员 | 后端开发时间 | 前端进度及时间安排 | 前端开发时间 | 前端人员 | 对接时间安排 | 计划测试时间
1.企业端首页 | 1.实时功率 | 已做，横坐标时间间隔修改成15分钟 | 曾强 | 9.20
| 2.日用电 | 未做，需求已明确 | 曾强 | 9.20
| 3.分时电费 | 已做，待加入传递参数 | 曾强 |  |  |  |  | 9.20(已显示部分优先对接)
| 4.一周电量 | 已做，待加入传递参数 | 陈森森 |  |  |  |  | 9.20(已显示部分优先对接)
| 5.月用电量 | 已做，待加入传递参数 | 曾强 |  |  |  |  | 9.20(已显示部分优先对接)
| 6.电量同比 | 已做，待加入传递参数 | 曾强 |  |  |  |  | 9.20(已显示部分优先对接)
| 7.最大需量 | 已做，待加入传递参数 | 陈森森 |  |  |  |  | 9.20(已显示部分优先对接)
| 8.最大负荷 | 已做，待加入传递参数 | 曾强 |  |  |  |  | 9.20(已显示部分优先对接)
2.实时数据 | 1.电流 | 未做，待确定数据库 | 曾强 | 9.20
| 2.电压 | 未做，待确定数据库 | 曾强 | 9.20
| 3.功率因数 | 未做，待确定数据库 | 曾强 | 9.20
| 4.负荷 | 未做，待确定数据库 | 曾强 | 9.20
| 5.谐波 | 未做
| 6.温度 | 未做
3.接线配电图 | 1.数据展示 | 未做
| 2.一次接线图 | 未做
4.实时报警 | 1.电压 | 已做，数据可展示，待加入传递参数（横坐标时间间隔修改成15分钟） | 陈森森 | 9.20 |  |  |  | 9.20(已显示部分优先对接)
| 2.电流 | 已做，数据可展示，待加入传递参数（横坐标时间间隔修改成15分钟） | 陈森森 | 9.20 |  |  |  | 9.20(已显示部分优先对接)
| 3.功率因数 | 已做，数据可展示，待加入传递参数（横坐标时间间隔修改成15分钟） | 陈森森 | 9.20 |  |  |  | 9.20(已显示部分优先对接)
| 4.负荷 | 已做，数据可展示，待加入传递参数（横坐标时间间隔修改成15分钟） | 曾强 |  |  |  |  | 9.20(已显示部分优先对接)
| 5.温度 | 未做
5.能耗对比 | 1.能耗同比 | 已做，待与前端做联调及展示 | 陈森森
| 2.能耗类比 | 已做，待与前端做联调及展示 | 陈森森
| 3.能耗排名 | 已做，数据可展示，待明确传递参数 | 曾强
6.电能质量 | 1.功率因数 | 未做
| 2.谐波 | 未做
| 3.三相不平衡 | 未做
| 4.线损 | 未做
7.最大需量 | 1.日最大需量 | 已做，待加入传递参数,待与前端做联调及展示 | 陈森森 |  |  |  |  | 9.20
| 2.日最大需量时间 | 已做，待加入传递参数,待与前端做联调及展示 | 陈森森 |  |  |  |  | 9.20
| 3.月最大需量 | 已做，待加入传递参数,待与前端做联调及展示 | 陈森森 |  |  |  |  | 9.20
| 4.月最大需量 | 已做，待加入传递参数,待与前端做联调及展示 | 陈森森 |  |  |  |  | 9.20
| 5.需量分析 | 未做
8.报表 | 1.日月年电量 | 已做，待与前端做联调及展示 | 曾强 | 9.20
| 2.日月路负荷 | 已做，待与前端做联调及展示 | 曾强 | 9.20
| 3.日原始值 | 未做 | 曾强 | 9.20
9.报警 | 1.报警报表 | 已做，可展示，与前端已联调 | 陈森森
| 2.越限报警 | 已做，可展示，待明确传递参数、待与前端已联调及展示 | 曾强
| 3.报警排名 | 已做，待与前端做联调及展示 | 曾强